## Bsp1
| 1. Aktivitäten definieren | (Kooperationspartner:innen einkalkulieren?) |  |  | 2. Aufwände schätzen |  |  | 3. Verteilung auf die Zeit
Nr. | Aktivitäten | Beschreibung | Kalkulation | Sachkosten | Personen (P) | Aufwand (d) | Summe (d) | Monat 1 | Monat 2 | Monat 3 | Monat 4 | Monat 5 | Monat 6 | Monat 7 | Monat 8 | Check
| AP 1 Projektmanagement |  | < |  |  |  | 92
| Projektplanung | - Planung des Studienvorhabens - Sammeln & Kontaktaufnahme zu möglichen Kooperationspartnern | < |  | 6 | 5 | 30 | 20 | 10 | [6 empty] | 0
1900-01-01 | Kick-off Meeting intern | - Stakeholderanalyse - Forschungsfrage konkretisieren - Zeitplan & Meilensteine festlegen - Erstellung Arbeitspakete | 15% PM |  | 6 | 1 | 6 |  | 6 | [6 empty] | 0
1900-01-02 | Kick-off Meeting extern | - Ist-Stand besprechen - Austausch relevanter Dokumente - Absprache des Projektplans |  |  | 6 | 1 | 6 | [8 empty] | 6
1900-01-03 | Literaturrecherche | - anhand Pubmed, öffentliche Bundesanstalten | < |  | 2 | 10 | 20 | [8 empty] | 20
5 | Ethikantrag |  |  |  | 2 | 3 | 6 | [8 empty] | 6
6 | Projektkommunikation & JF's | - regelmäßige Statusupdates (monatlich mit Projektmitgliedern & Kooperationspartnern, Weekly's mit internem Projektteam) | < |  | 6 | 4 | 24 | [8 empty] | 24
M1 | Meilenstein 1: Projektmanagement abgeschlossen
1900-01-06 | AP 2 Vorbereitung | [5 empty] | 16 | [8 empty] | 16
1900-01-07 | Rekrutierung der Teilnehmenden | - Akquise von teilnehmenden Einrichtungen (Zustimmung für Interviews mit den Leitungen sowie für die Befragung von vulnerablen Gruppen bzw. deren Fürsorgeberechtigten) - Terminkoordination für qualitative Interviews - Datenschutzerklärung in Absprache mit DS-Beauftragten der Stadt Freiburg | wie viele? 250 vor-ort, 50 qualitative |  | 2 | 7 | [9 empty] | 0
1900-01-08 | Erstellung d. quantitativen Fragebogen | - gemäß Druckvorgaben erstellen |  |  | 2 | 2 | 4 | [8 empty] | 4
1900-01-09 | Erstellung d. qualitativen Leitfäden |  |  |  | 2 | 2 | 4 | [8 empty] | 4
11 | Pre-Tests | - Durchführung - Auswertung, Ergebnisdarstellung und ggf. Anpassungen |  |  | 2 | 4 | 8 | [8 empty] | 8
M2 | Meilenstein 2: Vorbereitung für die Erhebung ist abgeschlossen.
1900-01-11 | AP 3 Erhebung und Auswertungsphase I | [5 empty] | 67 | [8 empty] | 67
| Terminmanagement |  |  |  | 2 | 2 | 4
1900-01-12 | Durchführung der qualititativen Interviews | ==> wie viele? 50 | 50x 45-60min, 30min, 45min = ca 2h pro Interview |  | 4 | 3.5 | 14 | [8 empty] | 14
1900-01-13 | Aushändigung der Fragebögen Befragung: ipad-gestützt | limesurvey, HFU | ipad Miete / Pauschale andenken | 1200 | 6 | 4 | 24 | 23.4375 | [7 empty] | 0.5625
1900-01-14 | Ergebnisauswertung Quantitativ | - genutzte Software: SPSS XX ==> wie viele? |  |  | 2 | 4 | 8 | [8 empty] | 8
1900-01-15 | Ergebnisauswertung Qualitativ | - genutzte Software: MAXQDR (zur Transkription) |  |  | 2 | 10 | 20 | [8 empty] | 20
17 | Ergebnisdarstellung & Dokumentation | - Erstellung von Diagrammen und Berichten, zusammengefasst in einer Präsentation |  |  | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1
M3 | Meilenstein 3: Erste Erhebung, Ergebnissicherung und Grundlage für Intervention abgeschlossen
1900-01-17 | AP 4 Durchführung der Interventionen/Interventionsphase | [5 empty] | 68 | 75-80 | [7 empty] | 68
1900-01-18 | Erarbeitung der Workshopinhalte | - Gemeinsame Diskussion der Ergebnisse aus AP 3 |  |  | 6 | 2 | 12 | [8 empty] | 12
1900-01-19 | Planung der Workshops | - Erstellung der Agenda, ... | > |  | 2 | 3 | 6 | [8 empty] | 6
21 | Organisation der Workshops | - Moderation, Raumbuchung, ... | < |  | 2 | 4 | 8 | [8 empty] | 8
22 | Durchführung der Workshops | - Durchführung - Abschluss: Blitzlicht & Feedback | < |  | 6 | 5 | 30 | [8 empty] | 30
23 | Feedback / Evaluation |  | < |  | 6 | 1 | 6 | [8 empty] | 6
24 | Koordination der Expert:innenbegehungen | - Einladung an Einrichtungen - Terminkoordination mit Expert:innen | > |  | 2 | 3 | 6 | [8 empty] | 6
25 | Durchführung der Expert:innenbegehungen | passiv? ohne uns? | > |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
M4 | Meilenstein 4: Interventionen sind durchgeführt und evaluiert.
26 | AP 5 Erhebung II & Projektabschluss | [5 empty] | 46 | [8 empty] | 46
27 | Durchführung der zweiten quantitativen Befragung | t2 | 250x? 2d zu wenig > |  | 6 | 2 | 12
28 | Auswertung | - Vergleich erste und zweite quantitative Erhebung | > |  | 2 | 2 | 4
29 | Ergebnisdarstellung der zweiten Erhebung |  |  |  | 2 | 2 | 4
30 | Erstellung des Abschlussberichts | - | 3-4d |  | 4 | 5 | 20
31 | Abschlussmeeting | - mit Projektteam inklusive Kooperationspartnern - Feedback | Vorbereitung 4d, Durchfphrung 2h |  | 6 | 1 | 6
M5 | Meilenstein 5: Projekt ist abgeschlossen.
32 | SUMME | [5 empty] | 289 | 43.4375 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.5625
[16 empty] | Ceck | (wenn <>0 dann felt was :)
| Projektaufwand | 289
| Personenmonate | 16.0556
| Kosten pro Personenmonat | 4200 | TVÖD 13/14/12 |  | Arbeitgeberbrutto |  | AG-Brutto (AN-Brutto + 25% AG-Anteile)
| Personalkosten | 67433.3333
Sachkosten
| Projektkosten | 67433.3333

## Bsp2
| 1. Aktivitäten definieren |  | 2. Konkretisierung der Aufgaben | 3. Aufwände schätzen | [5 empty] | 4. Verteilung auf die Zeit
Nr. | Aktivitäten | Definition | Konkretisierung | Personen (P) | Aufwand (d) | Summe (d) | Personalkosten (€) | Sachkosten (€) | Erläuterung Sachkosten | 1. Monat | 2. Monat | 3. Monat | 4. Monat | 5. Monat | 6. Monat | 7. Monat | 8. Monat | 9. Monat | 10. Monat | 11. Monat | 12. Monat | 13. Monat | 14. Monat | 15. Monat | 16. Monat | 17. Monat | 18. Monat | Check
P0 | Projektplanung /-start
P0.1 | Vorbereitung Kick-off Meeting | - interner Projektstart - Projektfeinplanung - Terminplanung /-findung - Festlegung des zeitlichen Rahmens - Erstellung eines Projektplans - Einladung erstellen mit Anfahrtsplan, Ablaufplan und Kostenerstattungsformular - Raumreservierung an der Hochschule Furtwangen - Organisation Verpflegung (Kontaktieren von Lieferdiensten, etc.) | 1 Personen, 2 Tage 1 Tag Vorbereitung des Meetings: Terminfindung, Organisation von Raum und Verpflegung, Erstellung der Veranstaltungsdokumente mit Versand 1 Tag Nachbereitung: Erstellung eines Protokolls mit Versand an alle Teilnehmer | 1 | 2 | 2 | 612.456 |  |  | 4. Verteilung auf die Zeit 1. Monat: 2 | [9 empty] | 0
P0.2 | Kick-off Meeting | - Projektstart mit Fördermittelgeber - Konzeptbesprechung - Austausch der Vorstellungen und Erwartungen zu dem Projekt - Projektfeinplanung - Nach dem Meeting Erstellung und Versand Protokollbericht an alle Teilnehmenden Teilnehmer*innen: Projektteam und Kooperationspartner (Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg, AOK Baden-Württemberg, Universitätsklinikum Freiburg, St. Josefskrankenhaus, Loretto-Krankenhaus, Barmer GEK) | 7 Personen, 1 Tag | 7 | 1 | 7 | 2143.596 | 182 | Verpflegungspauschale 2021 (für eine eintägige Dienstreise mit einer Dauer von 8 Stunden) 14 € pro Person Projektteam (7 Personen) und Kooperationspartner (6 Personen) | 4. Verteilung auf die Zeit 1. Monat: 7 | [9 empty] | 0
P0.3 | Literaturrecherche | - Systematische Literaturrecherche des momentanen Forschungsstands - Exzerpieren Literatur - Analyse der Versorgungsstrukturen in den Kreisen Freiburg und Breisgau-Hochschwarzwald - Ergebnisbesprechung und Aufzeigen möglicher Forschungslücken | 3 Personen, 4 Tage | 3 | 4 | 12 | 3674.736 |  |  | 4. Verteilung auf die Zeit 1. Monat: 6; 4. Verteilung auf die Zeit 2. Monat: 6 | [9 empty] | 0
P0.4 | Ethikantrag | - Erstellung Ethikantrag - Antragstellung | 1 Person, 15 Tage | 1 | 15 | 15 | 4593.42 | 250 | Kosten Ethikantrag | 4. Verteilung auf die Zeit 1. Monat: 8; 4. Verteilung auf die Zeit 2. Monat: 7 | [9 empty] | 0
P0.5 | Qualitätsmanagement | - Controlling des Projektmanagement - Qualitätssicherung durch Planung, Lenkung, Kontrolle und Verbesserung der Prozesse und Abläufe | 1 Person, 18 Tage 1 Tag pro Monat Durchführung Qualitätsmanagement | 1 | 18 | 18 | 5512.104 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | bar: 4. Verteilung auf die Zeit 1. Monat to 4. Verteilung auf die Zeit 9. Monat
P0.6 | Networking und Marketing | - Kooperationen vereinbaren - Berichterstattung in Form von Fachartikeln, etc. | 2 Personen, 10 Tage 5 Tage Akquise von Kooperationspartnern und Vertragsabschluss 5 Tage Veröffentlichung des Projektberichts in Fachzeitschriften | 2 | 10 | 20 | 6124.56 |  |  | 4. Verteilung auf die Zeit 1. Monat: 4; 4. Verteilung auf die Zeit 2. Monat: 2; 4. Verteilung auf die Zeit 3. Monat: 3; 4. Verteilung auf die Zeit 4. Monat: 2 | [6 empty] | 3 | 2 | 4 | 0
P0.7 | regelmäßiges Jour fixe mit allen Projektpartnern | - Regelmäßige Treffen zur Besprechung des aktuellen Projektstands (sowohl online, als auch in Person möglich) - Nach dem Meetings Erstellung und Versand Protokollbericht an alle Teilnehmenden | 5 Personen, 18 Tage monatliches Treffen | 5 | 18 | 90 | 27560.52 | 56.52 | Online-Plattform Lizenz alfaview Pro 100 Kosten für einen Meeting-Raum belaufen sich auf 3,14 € pro Monat | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
P0.8 | Projektmanagement | - Aufstellung einer Kostenübersicht zur Finanzplanung - Planung, Steuerung und Kontrolle laufender Kosten, wie beispielsweise Personal- und Sachkosten | 2 Personen, 22 Tage 4 Tage Erstellung Finanzplan 1 Tag pro Monat Controlling der Kosten | 2 | 22 | 44 | 13474.032 |  |  | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
MS0 | Abgeschlossene organisatorische Projektplanung
P1 | Feldphase 1: Quantitative Erhebungsmethode entwickeln
P1.1 | Rahmenbedingungen der Bedarfserhebung festlegen | - Forschungsfelder eroieren - Zielgrößen der Studie bestimmen - Zeitrahmen festlegen - Entwicklung verschiedener studienbezogener Dokumente (Fragebogen, Informationsschreiben, Datenschutz- und Einverständniserklärung) | 3 Personen, 10 Tage 1 Tag Auswahl Forschungsdesign 1 Tag Auswahl der zu kontaktierenden Einwohnermeldeämter 8 Tage Entwicklung Fragebogen, Informationsschreiben, Datenschutz- und Einverständniserklärung | 3 | 10 | 30 | 9186.84 | 2500 | Datenschutzrechtlichen Beratung durch externe Dienstleister 500 € Relevante Datenschutzprogramme und Virenprogramme 2000€ | 4. Verteilung auf die Zeit 1. Monat: 8; 4. Verteilung auf die Zeit 2. Monat: 7; 4. Verteilung auf die Zeit 3. Monat: 15 | [9 empty] | 0
P1.2 | Probandenmanagement | - Kontaktaufnahme zu Einwohnermeldeämter in den Kreisen Freiburg und Breisgau-Hochschwarzwald - Randomisierung der Kohorten | 1 Person, 1 Tag | 1 | 1 | 1 | 306.228 |  | Vertrags mit Einwohnermeldeämter für Versand der Fragebögen | [18 empty] | 0 | bar: 4. Verteilung auf die Zeit 2. Monat
P1.3 | Vorbereitung Meeting | - Terminplanung /-findung - Festlegung des zeitlichen Rahmens - Erstellung eines Projektplans - Einladung erstellen mit Anfahrtsplan, Ablaufplan und Kostenerstattungsformular - Raumreservierung an der Hochschule Furtwangen - Organisation Verpflegung (Kontaktieren von Lieferdiensten, etc.) | 1 Person, 1 Tag | 1 | 1 | 1 | 306.228 | [20 empty] | 0 | bar: 4. Verteilung auf die Zeit 2. Monat
P1.4 | Treffen mit Projektteam und allen Kooperationspartnern | - Besprechung des aktuellen Forschungsstands - Fragebogen Projektpartnern vorlegen - ggf. Überarbeitung des Fragebogens - Absprache über weiteres Vorgehen - Vorstellung Vorhaben Pretest - Nach dem Meeting Erstellung und Versand Protokollbericht an alle Teilnehmenden | 5 Personen, 1 Tag | 5 | 1 | 5 | 1531.14 | 154 | Verpflegungspauschale 2021 (für eine eintägige Dienstreise mit einer Dauer von 8 Stunden) 14 € pro Person Projektteam (5 Personen) und Kooperationspartner (6 Personen) | 4. Verteilung auf die Zeit 2. Monat: 5 | [9 empty] | 0
MS1 | Abgeschlossene Entwicklung der quantitativen Erhebungsmethode
P2 | Pilotprojekt/Pretest
P2.1 | Vorbereitung Pretest | - Kontaktaufnahme mit Einwohnermeldeämter - Studienablauf besprechen - Einweisung der Ämter in Aufgabenfeld (Randomisierung der Probanden und Versand der Fragebögen) | 1 Person, 1 Tag | 1 | 1 | 1 | 306.228 | [20 empty] | 0 | bar: 4. Verteilung auf die Zeit 3. Monat
P2.2 | Pretest durchführen | Durchführung des Pretest bei einer kleinen Stichprobenkohorte (15 Personen) als Analyse der Fragenbogenqualität | 3 Personen, 1 Tag | 3 | 0.5 | 1.5 | 459.342 | 31.8 | Briefumschläge und Fragebögen - 0,11 € für einen Briefumschlag - 0,15 € für den Druck eines Fragebogens (enthält Kosten für Strom, Papier und Tinte) Briefporto (Stand 2021) - 0,95 € für einen Kompaktbrief (3-seitiger Fragebogen inkl. Rücksendeumschlag) - 0,80 € für den Rücksendeumschlag | 4. Verteilung auf die Zeit 4. Monat: 2 | [9 empty] | 0 d
P2.3 | Pretest auswerten und Ergebnispräsentation vorbereiten | - Auswertung der Fragebögen - Ergebnispräsentation für Kooperationspartner ausarbeiten | 3 Personen, 2 Tage 1 Tag Auswertung Fragebögen (Voraussichtliche Dauer für die Durchsicht und Ergebniserstellung eines Fragebogens ca. 2h.) 1 Tag Erstellung Ergebnisübersicht | 3 | 2 | 6 | 1837.368 |  |  | 4. Verteilung auf die Zeit 4. Monat: 4; 4. Verteilung auf die Zeit 5. Monat: 2 | [9 empty] | 0
P2.4 | Pretest-Ergebnispräsentation vor Projektpartner | - Besprechung der Pretest-Ergebnisse - Evaluation des Fragebogens - Erstellung Zwischenebericht - Exzerpieren möglicher Fehlerquellen - Verbesserungsvorschläge und Handlungsempfehlungen sammeln - ggf. Fragebogen optimieren - Nach dem Meeting Erstellung und Versand Protokollbericht an alle Teilnehmenden | 5 Personen, 1 Tag | 5 | 1 | 5 | 1531.14 | 154 | Verpflegungspauschale 2021 (für eine eintägige Dienstreise mit einer Dauer von 8 Stunden) 14 € pro Person Projektteam (5 Personen) und Kooperationspartner (6 Personen) | 4. Verteilung auf die Zeit 5. Monat: 5 | [9 empty] | 0
MS2 | Abschluss des Pilotprojekts
P3 | Feldphase 2: Bedarfserhebung
P3.1 | Adressmanagement | - Kontaktanalyse Kohorten durch Einwohnermeldeämter (10.000 Bewohner Ü18) - Vorbereitung der Fragebögen inkl. frankiertem Rücksendeumschlag | 2 Personen, 4 Tage 1 Tag Besprechung der zu befragenden Kohorten mit Einwohnermeldeämter 3 Tage Vorbereitung | 2 | 4 | 8 | 2449.824 |  |  | 4. Verteilung auf die Zeit 5. Monat: 2; 4. Verteilung auf die Zeit 6. Monat: 6 | [9 empty] | 0
P3.2 | Quantitative Datenerhebung mittels Fragebögen | - Durchführung der retrospektiven Beobachtungsstudie - Einwohnermeldeämter senden (randomisiert) Fragebögen an 10.000 Einwohner (5.000 Freiburg, 5.000 Breisgau-Hochschwarzwald) inkl. frankiertem Rückversandumschlag | 1 Person, 2 Tage | 1 | 2 | 2 | 612.456 | 21200 | Briefumschläge und Fragebögen - 0,11 € für einen Briefumschlag - 0,15 € für den Druck eines Fragebogens (enthält Kosten für Strom, Papier und Tinte) Briefporto (Stand 2021) - 0,95 € für einen Kompaktbrief (3-seitiger Fragebogen inkl. Rücksendeumschlag) - 0,80 € für den Rücksendeumschlag | 4. Verteilung auf die Zeit 6. Monat: 2 | [9 empty] | 0
P3.3 | Rücklauf- / Erinnerungsmanagement | - Kontaktaufnahme zu Einwohnermeldeämter - Senden eines Erinnerungsbriefs an alle 10.000 Probanden über Einwohnermeldeämter, wenn Rücklaufquote nach 2 Wochen Wartezeit geringer als 20% | 1 Person, 1 Tag | 1 | 1 | 1 | 306.228 | 9600 | Briefumschläge und Fragebögen - 0,11 € für einen Briefumschlag - 0,05 € für den Druck eines Erinnerungsschreibens (enthält Kosten für Strom, Papier und Tinte) Briefporto (Stand 2021) - 0,80 € für eine Briefmarke | [18 empty] | 0 | bar: 4. Verteilung auf die Zeit 6. Monat
MS3 | Abgeschlossene Bedarfserhebung
P4 | Feldphase 3: Auswertung und Ergebnispräsentation
P4.1 | Digitalisierung und Datenmanagement | - Digitalisierung der Fragebögen durch Transkriptionsbüro - Durchsicht der erhaltenen Fragebögen auf Datenqualität - ggf. Datenbereinigung | 1 Person, 2 Tage Bei einer erwarteten Rücklaufquote von 20% werden 2.000 Fragebögen digitalisiert. Fragebögen, die zu weniger als 30% ausgefüllt wurden, werden aussortiert (Drittleistung). | 1 | 2 | 2 | 612.456 | 2171 | Versand zu Drittleister 10 Pakete á 31,5 kg entsprechen einer Summe von 165 € Transportversicherung bis 2.500 EUR 6 € Drittleistung für Digitalisierung 0,25 € pro Seite 6.000 Seiten Drittleistung für Datenmanagement 500€ | 4. Verteilung auf die Zeit 7. Monat: 2 | [9 empty] | 0
P4.2 | Evaluation der Befragung | - Auswertung der Befragungsdaten mit SPSS - Korrelationsanalyse nach Pearson - Erstellung Kreuztabelle / Kontingenztafel - Häufigkeitsverteilung - Erstellung einfaches logistisches Regressionsmodell auf Basis der unabhängigen bivariaten Variablen - Daten der Auswertung evaluieren - Archivierung der Fragebögen | 5 Personen, 50 Tage Bei einer erwarteten Rücklaufquote von 20% werden 2.000 Fragebögen durchgesehen. Voraussichtliche Dauer für die Durchsicht und Ergebniserstellung eines Fragebogens 1h. | 5 | 50 | 250 | 76557 | 477.65 | Lizenz für Auswertungsprogramm IBM SPSS Statistics 1 Monat für 5 Personen 5*95,53 € | 4. Verteilung auf die Zeit 7. Monat: 10; 4. Verteilung auf die Zeit 8. Monat: 40; 4. Verteilung auf die Zeit 9. Monat: 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | [5 empty] | 0
P4.3 | Erstellung Datenübersicht | Übersichtliche Darstellung der Ergebnisdaten in Form von Diagrammen und Kurztexten | 2 Personen, 4 Tage | 2 | 4 | 8 | 2449.824 | [15 empty] | 8 |  |  |  |  | 0
P4.4 | Vorbereitungsphase für Ergebnispräsentation | - Terminplanung /-findung - Festlegung des zeitlichen Rahmens - Erstellung eines Projektplans - Vorbereitung Ergebnispräsentation - Einladung erstellen mit Anfahrtsplan, Ablaufplan und Kostenerstattungsformular - Raumreservierung an der Hochschule Furtwangen - Organisation Verpflegung (Kontaktieren von Lieferdiensten, etc.) | 2 Personen, 2 Tage | 2 | 2 | 4 | 1224.912 | [15 empty] | 4 |  |  |  |  | 0
P4.5 | Zwischenbericht formulieren | - Reflektion des methodischen Vorgehens - Prüfung, ob Forschungsziele erreicht wurden - Beantwortung der Forschungshypothesen - Offene / neue Fragen notieren - Forschungsausblick | 3 Personen, 14 Tage | 3 | 14 | 42 | 12861.576 | 2533.86 | Microsoft 365 Business Premium 16,90 € Benutzer/Monat zzgl. MwSt. | [13 empty] | 25 | 17 |  |  |  | 0
P4.6 | Treffen mit Projektpartnern | - Besprechung der Ergebnisse - Konstruktive Kritik annehmen - Nach dem Meeting Erstellung und Versand Protokollbericht an alle Teilnehmenden | 5 Personen, 1 Tag | 5 | 1 | 5 | 1531.14 | 154 | Verpflegungspauschale 2021 (für eine eintägige Dienstreise mit einer Dauer von 8 Stunden) 14 € pro Person Projektteam (5 Personen) und Kooperationspartner (6 Personen) | [14 empty] | 5 |  |  |  | 0
MS4 | Abgeschlossene Auswertung der Bedarfserhebung und Ergebnispräsentation
P5 | Konzeptentwicklungsphase
P5.1 | Handlungsempfehlungen entwickeln | - Workshop mit Projektteam - Handlungsempfehlungen für Land Baden-Württemberg entwickeln für bessere Aufklärung / Grundverständnis der Bürger über Notfallversorgungsangebote verbessern - Erstellung Ergebnisbericht | 3 Personen, 5 Tage | 3 | 5 | 15 | 4593.42 | [16 empty] | 10 | 5 |  |  | 0
P5.2 | Handlungsempfehlungen Projektpartnern vorstellen | - Besprechung der Handlungsempfehlungen - Konstruktive Kritik der Projektpartner in Handlungsempfehlungen einbauen - Nach dem Meeting Erstellung und Versand Protokollbericht an alle Teilnehmenden | 5 Personen, 1 Tag | 5 | 1 | 5 | 1531.14 | 154 | Verpflegungspauschale 2021 (für eine eintägige Dienstreise mit einer Dauer von 8 Stunden) 14 € pro Person Projektteam (5 Personen) und Kooperationspartner (6 Personen) | [15 empty] | 5 |  |  | 0
MS5 | Abgeschlossene Konzeptenwicklung
P6 | Evaluations- und Anpassungsphase
P6.1 | Finale Evaluation der Ergebnisse | Verbesserungsvorschläge der Projektpartner in Handlungsempfehlungen einarbeiten | 2 Personen 4 Tage | 2 | 4 | 8 | 2449.824 | 477.65 | Lizenz für Auswertungsprogramm IBM SPSS Statistics 1 Monat für 5 Personen 5*95,53 € | [13 empty] | 4 | 4 |  |  |  | 0
P6.2 | Projektbericht schreiben | - Überarbeitung des Zwischenberichts - Ergänzung der Handlungsempfehlungen | 3 Personen, 21 Tage | 3 | 21 | 63 | 19292.364 | 1300 | Druck des Berichts für jedes Projektmitglied und jeden Kooperationspartner 13*100 € | [14 empty] | 20 | 23 | 20 |  | 0
P6.3 | Dokumentation vervollständigen, verteilen und ablegen | - Dokumentieren und Archivieren - Wissensmanagement uns Erfahrungstransfer in Form einer Projektbibliothek (Projektordner der wiederverwendbaren Produkte erstellen) | 3 Personen, 10 Tage | 3 | 10 | 30 | 3600 | [17 empty] | 10 | 10 | 10 | 0
P6.4 | Vorbereitung Kick-out Meeting | - Terminplanung /-findung - Festlegung des zeitlichen Rahmens - Erstellung eines Projektplans - Einladung erstellen mit Anfahrtsplan, Ablaufplan und Kostenerstattungsformular - Raumreservierung an der Hochschule Furtwangen - Organisation Verpflegung (Kontaktieren von Lieferdiensten, etc.) | 2 Personen 2 Tage | 2 | 2 | 4 | 1224.912 | [19 empty] | 4 | 0
P6.5 | Kick-out Meeting | - Abschlussbesprechung mit allen Teilnehmenden und Kooperationspartnern - Maßnahmenempfehlungen - Bereinigung der Beziehungen - Erfahrungstransfer Kick-Out-Protokoll | 5 Personen, 1 Tag | 5 | 1 | 5 | 1531.14 | 154 | Verpflegungspauschale 2021 (für eine eintägige Dienstreise mit einer Dauer von 8 Stunden) 14 € pro Person Projektteam (5 Personen) und Kooperationspartner (6 Personen) | [17 empty] | 5 | 0
P6.6 | Projektabschluss | - Darstellung der erbrachten Leistung in Form eines Projektabschlussberichts - Abnahme durch den Auftraggeber - Abschluss der Rechnungsstellung/Beobac - Nachkalkulation - Entlastung Projektleiter und Projektteam (Reintegration) - Nach dem Meeting Erstellung und Versand Protokollbericht an alle Teilnehmenden | 7 Personen, 1 Tag | 7 | 1 | 7 | 2143.596 | 182 | Verpflegungspauschale 2021 (für eine eintägige Dienstreise mit einer Dauer von 8 Stunden) 14 € pro Person Projektteam (7 Personen) und Kooperationspartner (6 Personen) | [17 empty] | 7 | 0
P6.7 | Projektnachbereitung | Entwicklelte Handlungsempfehlungen für das Land Baden-Württemberg den anderen Ländern vorstellen und evtl. umsetzen | 1 Person, 1 Tag | 1 | 1 | 1 | 306.228 | [19 empty] | 1 | 0
MS6 | Abgeschlossene Evaluation der Ergebnisse und abgeschlossenes Projekt
| SUMME |  |  | 97 | 233.5 | 527.5 | 214437.978 | 41732.48 |  | 48 | 40 | 27 | 16 | 17 | 17 | 20 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 | 64 | 54 | 40 | 39 | 0
| Personalkosten nach E 15 TVöD (Stand 24.10.2020) |  | TVÖD 13
| AN-Brutto | 50249.4
| Stunden | 1600 | Jahresarbeitszeit (39 Stunden/w) |  | 4187.45
| Stundensatz | 31.4059 | [6 empty] | Projekt- und Qualitätsmanagement | 4. Verteilung auf die Zeit 1. Monat: 11.75%
| AG-Overhead | 25%
| AG-Stundensatz | 39.26 |  | 9186.84
Kostenübersicht
| Projektaufwand | 233.5
| Personenmonate | 5.3118 | Projektaufwand/Summe d * 12
| Kosten pro Personenmonat |  | AG-Brutto (AN-Brutto + 25% AG-Anteile)
| Personalkosten | 73337.68
| Sachkosten | 41732.48
| Summe Projektkosten | 256170.458
Legende
| P | Phase
| MS | Meilenstein
| d | Day

## Bsp3
| 1. Aktivitäten definieren | [7 empty] | 2. Aufwände schätzen |  |  | 3. Verteilung auf die Zeit
Nr. | Aktivitäten | Erklärung | Aufwand | P1 Hiwi | P2 Statistik | P3 Beraterin | P4 Prof VF | P5 Dr VF | Personen (P) | Aufwand (d) | Summe (d) | Monat 1 | Monat 2 | Monat 3 | Monat 4 | Monat 5 | Monat 6 | Monat 7 | Monat 8 | Monat 9 | Monat 10 | Check
1 | Phase 1: Projektmanagement und Studienvorbereitung
1.0 | Dokumentation und Projektmanagement | Projektbegleitende Vorbereitung des Abschlussberichts | 1 Person, 10 Tage pro Woche 2h x 40 Wochen |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1
2022-01-01 | Sichten der aktuellen Studienlage | Literaturrecherche, Bedarfsanalyse, Relevanz | 1 Person, 2 Tage 1 Tag: Aktualisierung der Literatur 1 Tag: Aktualisierung der Relevanz und vertiefende Bedarfsanalyse |  |  |  | 2 |  | 1 | 2 | 2 | 2
2022-02-01 | Planung des detaillierten methodisches Vorgehens | Ziel, Forschungsfrage, Studiendesign, erster Entwurf des Fragebogens sowie des Leitfadens für die Expert*innenbefragung | 3 Personen, 2 Tage 1 Tag: Gemeinsame Abstimmung des methodischen Vorgehens 1 Tag: Erstellung der Items anhand der Literatur (Person 1 je 6h), Erstellung des Leitfadens für die Befragung (Person 2 je 6h); gemeinsame Überarbeitung (beide Personen je 2h), Beratung und Mitgestaltung beider Prozesse (8h) |  |  | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6
2022-03-01 | Abwägen der Risiken | Mögliche Risiken und Hürden analysieren und antizipieren | 2 Personen, 0,5 Tage 1 Tag: Gemeinsames Brainstorming zu möglichen Risiken und Festlegen von Strategien zur Antizipation dieser |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 1 | 1
2022-04-01 | Vorbereitung der Formalitäten | Anschreiben für erste Kontaktaufnahme mit Expert*innen/ZKZs/Studienteilnehmer*innen, Datenschutzerklärung, Einwilligungserklärung, Informationsmaterial, Erinnerungsschreiben und Aushänge für die Station | 3 Personen, 1 Tag Person 1: Infomaterial zusammenstellen Person 2: Unterschiedliche Anschreiben und Aushang formulieren Person 3: Rechtliche Unterlagen zusammenstellen |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3
2022-05-01 | Stakeholderanalyse | Kontaktaufnahme zu den Expert*innen aus Fachgruppen und ZKZs, Entwicklung von Kriterien zur Auswahl von Expert*innen | 2 Personen, 0,5 Tage Person 1: Recherche Expert*innen in Fachgruppen (2h) Person 2: Recherche Expert*innen in ZKZs (2h) Gemeinsam: Entwicklung von Kriterien und Auswahl der Expter*innen (je 1,5 h), versenden der vorgefertigten Anschreiben per e-mail (je 0,5 h) 2 Wochen Rücklaufzeit |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 1 | 1
2022-06-01 | Expert*innenbefragungen | Vorbereitung und Durchführung von vertiefenden (online) Expert*innenbefragungen und anschließender Aufbereitung der Erkentnisse zur Vorbereitung für die quantitative Erhebung | 2 Personen, 3 Tage Terminabstimmung Interview (je 30 min.x10=5h), Vorbereitung Interview (je 30 min.x10=5h) Durchführung des Interviews (je 1 h.x10=20h), Nacharbeiten der Interviews (je 1h 45 minx10=17,5h) Gesamtzeitraum der Interviews 3 Wochen |  |  |  | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 |  | 6
2022-07-01 | Verfeinerung des Fragebogens | Implementierung der Ergebnisse aus den Expert*innenbefragungen, Erstellen der Online Befragung | 4 Personen (davon 1 Statistiker), 1 Tag 1 Tag: Erstellen des Fragebogens (3 Personen incl. 1 Pflegeexpertin zur Beratung) 1 Tag: Anlegen einer online Befragung (Statistiker) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |  | 4
2022-08-01 | Pretest des Fragebogens in einem ZKZ | Überprüfung der Verständlichkeit anhand eines Pretests in einem ausgewählten ZKZ | 1 Person, 0,5 Tag 1 Tag: Kommunikation mit dem ausgewählten ZKZ, Aussenden des Fragebogens als Link per mail 2 Wochen Rücklaufzeit |  |  |  |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | [5 empty] | 0
2022-09-01 | Finalisierung des Fragebogens | Optimierung und Anpassung des Fragebogens auf Grundlage des Pretests (Reihenfolge der Fragen, Skalenniveau) | 3 Person (davon 1 Statistiker), 1 Tag 1 Tag: Optimierung des Fragebogens, Sichtung und Antizipierung möglicher Fehlerquellen (2 Personen) 1 Tag: Anpassung des Online Fragebogens (Extern) |  | 1 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 3
M1 | Projektplanung abgeschlossen | [9 empty] | 0
2 | Phase 2: Erhebungsphase | [9 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2022-01-02 | Kontaktaufnahme ZKZs, Planung der Verteilung der Fragbögen | Anfrage und Informationsbereitstellung an Stationsleitung | 1 Person, 2 Tage (Hiwi) 2 Tage: Heraussuchen der Kontaktadressen der ZKZs und einpflegen in eine Excel Tabelle, Aussendung des Anschreibens und Informationmaterials 2 Wochen Rücklaufzeit | 2 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 2
2022-02-02 | Aussendung der Fragbögen an alle ZKZs | Tatsächliche Aussendung der Fragebögen an die Stationsleitung mit Bitte um Weiterleitung des digitalen Fragebogens an die Pflegekräfte (durch E-Mail und Aushänge mit QR Code) | 1 Person, 1 Tag (Hiwi) 1 Tag: Aussenden der Fragebögen (als Link) und des Aushangs 8 Wochen Rücklaufzeit | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1
2022-03-02 | Sicherstellung der Rücklaufquote | Begleitende Maßnahmen zur Verbreitung der Befragung, z.B. Direktansprache, Telefonate für Rückfragen | 2 Personen, 0,5 Tage 1 Tag: Klärung von Rückfragen und weitere Informationsbereitstellung |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 1 |  |  |  | 0.5 | 0.5
2022-04-02 | Vor-Validierung der Ergebnisse | Durchsicht und Bereinigung der Daten auf Vollständigkeit und Nutzbarkeit, Projektmanagement während der Bearbeitung und ggf. Anpassung der Befragung | 2 Personen, 3 Tage + 1 Statistiker, 1 Tag 2 Tage: Durchsicht der Daten (ca. 5 min pro Fragebogen = ca. 30 h) 1 Tag: Teammeeting und Beratung mit Extern |  | 1 |  | 3 | 3 | 2 | 3.5 | 7 |  |  |  |  | 4 | 3
2022-05-02 | Aufbereitung der Rohdaten | Einpflegen der Daten, Transformation der Skalenniveaus | 3 Personen (davon 1 Hiwi), 2 Tage 2 Tage: Skalenniveaus transformieren durch Kodierung der Daten | 2 |  |  | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | [5 empty] | 6
M2 | Quantitative Erhebung abgeschlossen | [9 empty] | 0
3 | Phase 3: Auswertungsphase | [9 empty] | 0
2022-01-03 | Statistische Auswertung und graphische Aufbereitung | Multiple lineare Regressionsanalyse (mit R), Darstellung der Ergebnisse | 2 Personen (davon 1 Statistiker), 5 Tage 5 Tage: Berechnung der Regressionsmodelle |  | 5 |  |  | 5 | 2 | 5 | 10 | [5 empty] | 4 | 6
2022-02-03 | Inhaltliche Auswertung und Interpretation | Ausformulierung der Ergebnisse | 2 Personen, 3 Tage 3 Tage: Interpretation der berechneten Modelle |  |  |  | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | [6 empty] | 6
2022-03-03 | Ergebnisevaluation | Diskussion und kritische Bewertung der Ergebnisse | 2 Personen, 4 Tage + 1 Tag Beraterin 3 Tage: Diskussion durch Hinzunahme ausgewählter Literatur |  |  | 1 | 4 | 4 | 2 | 4.25 | 8.5 | [6 empty] | 6 | 3
2022-04-03 | Entwicklung von Handlungsempfehlungen | Theorie-Praxis-Transfer: Konkrete Handlungsempfehlungen zur Anpassung der Situation in den ZKZs | 3 Personen, 2 Tage 2 Tage: Formulierung von Schussfolgerung für die Praxis |  |  | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | [7 empty] | 6
2022-05-03 | Abschlussbericht | Ergebnis- und Prozessevaluation in Form eines Abschlussberichts (wird den ZKZs zur Verfügung gestellt) | 3 Personen (davon 1 Hiwi), 1 Tag 2 Personen: Zusammenfassung der Ergebnisse und Handlungsempfehlungen Hiwi: Versenden des Berichts an ZKZs mit Einladung zu Konferenz | 1 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | [7 empty] | 3
2022-06-03 | Kommunikative Verbreitung | Vorstellung der Ergebnisse bei 1. Online Konferenz mit eingeladenen ZKZs mit anschließender Diskussion, 2. Kongress "Pflege" /"Versorgungsforschung" | 3 Personen, 3,5 Tage Konferenz: Vorbereitung (2 Tage), Teilnahme (4h), Nachbereitung (4h) - Tag 1+2: Vorbereitung Inhalt =Präsentation (1 Person), Vorbereitung Struktur= Zeitlplan, Moderation (1 Person), Hilfsarbeiten =Pflege der Teilnehmerlisten, Klärung von Rückfragen (1 Hiwi) - Tag 3: Vorstellung der Präsentation (1 Person), Moderation und Zeitmanagement (1 Person), technischer Support (Hiwi), gemeinsame Nachbereitung (4h) Kongress: - Tag 1: Vorbereitung Inhalt = Anpassung der Präsentation (1 Person, 0,5 Tag) - Tag 2: Teilnahme am Kongress & Vorstellung der Präsentation (2 Person, 3Tage) | 3 |  |  | 5.5 | 7 | 3 | 3.5 | 15.5 | [8 empty] | 15.5
2022-07-03 | Projektabschluss | Abrechnung und administrativer Projektabschluss | 3 Personen (davon 1 Hiwi), 3 Tage 3 Person: Sortierung aller Belege, Aufstellung der Positionen (Sachkosten, Personalkosten), Darlegung des Projektvorgehens | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | [9 empty] | 9
M3 | Projekt abgeschlossen | [9 empty] | 0
27 | SUMME |  |  | 12 | 8 | 7 | 35 | 50 |  |  | 112 | 14 | 11 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 14 | 19 | 13 | 16.5 | 10 | 112
[20 empty] | Ceck | (wenn <>0 dann felt was :)
|  | Personentage | Studenlohn
| Projektaufwand | 112
| Gehalt Hiwi | 12 | 12 | [7 empty] | 1152
| Gehalt Experte für Statistik (Professur) | 8 | 53.5 | [7 empty] | 3424
| Gehalt Projektleitung (Professorin für Versorgungsforschung) | 35 | 53.5 | [7 empty] | 14980
| Gehalt Beraterin Pflegeexpertin (Master) | 7 | 35.5 | [7 empty] | 1988
| Gehalt (Stellvertretende Projektleitung, Podtdoktorandin VF Tübingen) | 50 | 38 | [7 empty] | 15200
| Gehalt Personal | 15200 | [8 empty] | 36744
|  |  | AG-Brutto (AN-Brutto + 25% AG-Anteile) | [7 empty] | 45930
| Personalkosten | 45930
| Sachkosten | 16293.8 | 26.19%
| Projektkosten | 62223.8

## Arbeitstabelle
| 1. Aktivitäten definieren |  |  | 2. Aufwände schätzen |  |  | 3. Verteilung auf die Zeit
Nr. | Aktivitäten | Beschreibung | Begründung | Personen (P)* | Aufwand (d) | Summe (d) | Monat 1 | Monat 2 | Monat 3 | Monat 4 | Monat 5 | Monat 6 | Monat 7 | Monat 8 | Monat 9 | Monat 10 | Monat 11 | Monat 12
AP 1: Projektplanung / -start
1 | Projektvorstellung und | - Projektvorstellung durch HFU - Terminplanung Kick-off Meeting |  | 4 | 1 | 4 | bar: 3. Verteilung auf die Zeit Monat 1
2 | Vorbereitung Kick-off Meeting | - Einarbeitung in Projektunterlagen - Recherche zu Projektpartnern LRA |  |  | 5 | bar: 3. Verteilung auf die Zeit Monat 1
3 | Kick-off Meeting | - Kennenlernen des Projektteams - Projektvorstellung durch Projektpartner LRA - Austausch Erwartungen, Einstellungen - Diskussion der Projektinhalte, -ziele - Festlegung der nächsten Schritte: Exposéerstellung - Festlegung Kontaktzyklen - Protokollierung, Protokollversand |  | 6 | 1 | 6 | bar: 3. Verteilung auf die Zeit Monat 1
4 | Literaturrecherche | - Einarbeitung in Thematik - Recherche Förderung psy. Gesundheit Kinder, Jugendliche - Faktoren, Maßnahmen, Kommunale Aufgaben |  | 2 | 11 | 22 | bar: 3. Verteilung auf die Zeit Monat 1
5 | Exposé-Erstellung | - Literaturrecherche - Definition des Projektziels - Festlegung des methodischen Vorgehens - Projektagenda und Meilensteinplan - Formulierung Ergebnishorizont - Internes Feedback durch Projektbetreuung - Weitergabe und Rückmeldung durch LRA - Überarbeitung und Finalisierung des Exposés |  | 2 | 11 | 22 | bar: 3. Verteilung auf die Zeit Monat 1
6 | Wöchentliche Projekttreffen zur Exposé-Erstellung | - HFU interne Treffen - Diskussion der Arbeitsschritte und Projektziele |  | 4 | 4 | 16 | bar: 3. Verteilung auf die Zeit Monat 1
| Meilenstein 1: Abgabe Exposé und Projektbeginn |  |  |  |  | 0
| AP: 2 Bestandsanalyse und Akteurslandkarte |  |  |  |  | 0
7 | Vorbereitung der Bestandsanalyse | - Definition von Ein-/Ausschlusskriterien - Strukturierung der Akteurslandkarte - Definition von Kategorien - Abklärung der Struktur mit HFU und LRA - Geografische Aufteilung des SBK für Recherche |  | 3 | 10 | 30 | bar: 3. Verteilung auf die Zeit Monat 2 to 3. Verteilung auf die Zeit Monat 4
8 | Durchführung der Bestandsanalyse | - Recherche von Akteuren, Angeboten, Maßnahmen im SBK - Recherche zeitl. Begrenzter Projekte, Angebote im SBK - Recherche in angrenzenden Regionen des SBK (eingeschränkt) |  | 2 | 45 | 90 | bar: 3. Verteilung auf die Zeit Monat 2 to 3. Verteilung auf die Zeit Monat 4
9 | Erstellung der Akteurslandkarte | - Überführung der Recherche in Akteurslandkarte - Einordnung der Akteure in definierte Kategorien - Feedback durch HFU und LRA - Überarbeitung und Finalisierung |  | 3 | 45 | 135 | bar: 3. Verteilung auf die Zeit Monat 2 to 3. Verteilung auf die Zeit Monat 4
10 | Vorbereitung Tag der Gesundheit | - Postererstellung - Darstellung Projektziele, -verlauf - Darstellung Zwischenergebnisse |  | 2 | 1 | 2 | bar: 3. Verteilung auf die Zeit Monat 2 to 3. Verteilung auf die Zeit Monat 4
11 | Präsentation der Zwischenergebnisse am Tag der Gesundheit | - Präsentation des Projektes (Thema, Partner, Ziele) - Präsentation der Zwischenergebnisse - Präsentation des weiteren Projektverlaufs |  | 4 | 1 | 4 | bar: 3. Verteilung auf die Zeit Monat 2 to 3. Verteilung auf die Zeit Monat 4
12 | Dokumentation der Ergebnisse | - Darstellung der Ergebnisse (Eckdaten der Akteurslandkarte) - Dokumentation der Recherche in Projektbericht |  | 2 | 10 | 20 | bar: 3. Verteilung auf die Zeit Monat 2 to 3. Verteilung auf die Zeit Monat 4
13 | Darstellung der Ergebnisse | - Präsentation der Ergebnisse für LRA |  | 6 | 1 | 6 | bar: 3. Verteilung auf die Zeit Monat 2 to 3. Verteilung auf die Zeit Monat 4
| Meilenstein 2: Vollendung der Akteurslandkarte |  |  |  |  | 0
| AP 3: Qualitative Bedarfserhebung |  |  |  |  | 0
14 | Analyse der Akteurslandkarte | - Identifizierung von Lücken - Ableitung von Bedarfen - Implikationen für Interviews benennen |  | 2 | 22 | 44 | bar: 3. Verteilung auf die Zeit Monat 5
15 | Festlegung der Rahmenbedingungen der Bedarfserhebung | - Festlegung des Projektfokus - Identifizierung des/der Forschungsfeldes/r - Bestimmung von Zielgrößen - Planung der Interviewdurchführung (Dauer, Format) - Festlegung des Vorgehens zur Interviewauswertung - Erstellung des Informationsschreibens - Erstellung Datenschutz-, Einverständniserklärung - Absprache mit HFU und LRA |  | 3 | 27 | 81 | bar: 3. Verteilung auf die Zeit Monat 5 to 3. Verteilung auf die Zeit Monat 6
16 | Auswahl der Interviewpartnerinnnen | - Eingrenzung der potenziellen Interviewpartner:innen - Auswahl konkreter Interviewpartner:innen - Kontaktaufnahme - Terminfindung |  | 2 | 15 | 30 | bar: 3. Verteilung auf die Zeit Monat 6
17 | Erstellung des Interviewleitfadens | - Formulierung von Analysekategorien - Festlegung des Interviewrahmens - Formulierung von Leitfragen und Nachfragen |  | 2 | 10 | 20 | bar: 3. Verteilung auf die Zeit Monat 6
18 | Qualitative Datenerhebung mittels Leitfadeninterviews | - Durchführung der Leitfadeninterviews - Dokumentation und Nacharbeitung der Interviews |  | 2 | 44 | 88 | bar: 3. Verteilung auf die Zeit Monat 7 to 3. Verteilung auf die Zeit Monat 8
19 | Prüfung der Interview-Anzahl und Bedarf | - Limitierung der Interview-Anzahl - Prüfung der inhaltlichen Sättigung |  | 2 | 44 | 88 | bar: 3. Verteilung auf die Zeit Monat 7 to 3. Verteilung auf die Zeit Monat 8
| Meilenstein 3: Abschluss der Bedarfsanalyse |  |  |  |  | 0
| AP 4: Auswertung der Bedarfserhebung und Ergebnispräsentation |  |  |  |  | 0
20 | Auswertung der Leitfadeninterviews | - Auswertung nach Mayring - Kategorienbildung |  | 2 | 17 | 34 | bar: 3. Verteilung auf die Zeit Monat 9
21 | Festlegung der Bedarfsschwerpunkte | - Identifizierung inhaltlicher Schwerpunkte - ggf. Fokussierung nach thematischer Dringlichkeit - Festlegung des Fokus der Handlungsempfehlungen |  | 3 | 17 | 51 | bar: 3. Verteilung auf die Zeit Monat 9
22 | Dokumentation der Ergebnisse | - Darstellung der Ergebnisse der qualitativen Erhebung - Dokumentation im Projektbericht |  | 2 | 5 | 10 | bar: 3. Verteilung auf die Zeit Monat 9
23 | Darstellung der Ergebnisse | - Ergebnispräsentation für LRA |  | 6 | 1 | 6 | bar: 3. Verteilung auf die Zeit Monat 9
| Meilenstein 4: Auswertung der Bedarfsanalyse abgeschlossen |  |  |  |  | 0
| AP 5: Formulierung von Handlungsempfehlungen |  |  |  |  | 0
24 | Analyse der Ergebnisse der Bedarfserhebung | - Relevanz für den SBK - Umsetzbarkeit von Seiten des LRA (kommunale Aufgabe?) - ggf. Fokussierung der Bedarfe für Handlungsempfehlungen |  | 2 | 10 | 20 | bar: 3. Verteilung auf die Zeit Monat 10
25 | Entwicklung von Lösungsansätzen für (ausgewählte) Bedarfe | - Sammlung von Ideen zur Erfüllung der Bedarfe - benötigte Ressourcen - Formate zur Umsetzung - Entwicklung von Lösungsstrategien |  | 2 | 10 | 20 | bar: 3. Verteilung auf die Zeit Monat 10
26 | Best-Practice Projekte | - Recherche zu Best-Practice Projekten in Deutschland - Prüfung der Übertragbarkeit für den SBK / das LRA | Studierende und LRA SBK | 4 | 22 | 88 | bar: 3. Verteilung auf die Zeit Monat 10 to 3. Verteilung auf die Zeit Monat 11
27 | Formulierung von Handlungsempfehlungen | - Zusammenführung entwickelter Lösungsstrategien, BP-Projekte - Formulierung von Handlungsempfehlungen für das LRA |  | 2 | 22 | 44 | bar: 3. Verteilung auf die Zeit Monat 10 to 3. Verteilung auf die Zeit Monat 11
28 | Dokumentation der Ergebnisse | - Darstellung der Handlungsempfehlungen - Dokumentation im Projektbericht |  | 2 | 5 | 10 | bar: 3. Verteilung auf die Zeit Monat 11
29 | Darstellung der Ergebnisse | - Ergebnispräsentation für LRA |  | 6 | 1 | 6 | bar: 3. Verteilung auf die Zeit Monat 11
| Meilenstein 5: Weitergabe der Handlungsempfehlungen an LRA |  |  |  |  | 0
| AP 6: Projektabschluss |  |  |  |  | 0
30 | Verfassung des Abschlussberichtes | - Zusammenfassung des Projektverlaufs - Ergbnisdarstellung - Fazit |  | 2 | 15 | 30 | bar: 3. Verteilung auf die Zeit Monat 12
31 | Präsentation des Abschlussberichtes und Abschlusstreffen | - Präsentation im gesamten Projektteam mit LRA - Abschlussbesprechung und Feedback |  | 6 | 1 | 6 | bar: 3. Verteilung auf die Zeit Monat 12
32 | Vorbereitung Tag der Gesundheit | - Postererstellung - Darstellung Projektverlauf und zentrale Ergebnisse |  | 2 | 5 | 10 | bar: 3. Verteilung auf die Zeit Monat 12
33 | Projektpräsentation am Tag der Gesundheit | - Präsentation von Projektablauf und Ergebnissen | Präsentation durch Studierende, Anwesenheit der Projektbetreuung und LRA SBK | 6 | 1 | 6 | bar: 3. Verteilung auf die Zeit Monat 12
34 | Abgabe von Projekt-, Abschlussbericht | - Versand der Berichte analog - Empfänger Projektbetreuer und LRA |  | 2 | 1 | 2 | bar: 3. Verteilung auf die Zeit Monat 12
| Meilenstein 5: Abschluss des Projektes |  |  |  |  | 1051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* Erläuterung der Personenaufwände
Aktivitäten, die mit zwei Personen geplant sind, beziehen sich immer auf die Arbeit der Studierenden. Bei Aktivitäten, in denen drei Personen mitwirken, sind die Projektbetreuuenden Frau Prof. Dr. Schnee und Frau Dlugosch (M.Sc.) sowie die Projektpartner des Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreis Frau Lechmann (LRA SBK) und Frau Ruhl zu einem Vollzeitequivalent zusammengefasst. Bei Aktivitäten mit einem Personenaufwand von vier Personen, wird der jeweilige Arbeitsschritt HFU intern bearbeitet. Bei einem Personenaufwand von sechs Personen, wird das LRA SBK zusätzlich einbezogen.

## Kostenplanung
| Personentage | Studenlohn | Gesamt
Projektaufwand | #REF!
Gehalt Professor | #REF! | 12
Gehalt Experte für Statistik (Professur) | #REF! | 53.5
Gehalt Projektleitung (Professorin für Versorgungsforschung) | #REF! | 53.5
Gehalt Beraterin Pflegeexpertin (Master) | 7 | 35.5
Gehalt (Stellvertretende Projektleitung, Podtdoktorandin VF Tübingen) | #REF! | 38
Gehalt Personal | 0
AG-Brutto (AN-Brutto + 25% AG-Anteile)
Personalkosten | 0
Sachkosten | 16293.8 | 100%
Projektkosten | 16293.8

## GANTT-Chart
Erstellen Sie auf diesem Arbeitsblatt einen Projektplan. Geben Sie den Titel dieses Projekts in Zelle B1 ein. Informationen zur Verwendung dieses Arbeitsblatts, einschließlich Anweisungen für die Sprachausgabe und den Verfasser dieser Arbeitsmappe, finden Sie auf dem Arbeitsblatt "Info". Navigieren Sie weiterhin in Spalte A abwärts, um weitere Anweisungen zu hören. | Entwicklung von Handlungsempfehlungen zur Förderung von psychischer Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen im Schwarzwald-Baar-Kreis
Geben Sie den Firmennamen in Zelle B2 ein. | Projektleitung: HFU | [56 empty] | EINFACHES GANTT-DIAGRAMM von Vertex42.com
Geben Sie den Namen des Projektleiters in Zelle B3 ein. Geben Sie das Startdatum für das Projekt in Zelle E3 ein. Start des Projekts: Die Bezeichnung steht in Zelle C3. | Projektpartner: Landratsamt (LRA) SBK |  | Projektanfang: | 2025-07-17 | [53 empty] | https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html
Die Anzeigewoche in Zelle E4 stellt die Anfangswoche dar, die im Projektplan in Zelle I4 angezeigt werden soll. Das Startdatum des Projekts wird als Woche 1 betrachtet. Um die Anzeigewoche zu ändern, geben Sie einfach eine neue Wochennummer in Zelle E4 ein. Das Startdatum für jede Woche, beginnend mit der Anzeigewoche aus Zelle E4, beginnt in Zelle I4 und wird automatisch berechnet. In dieser Ansicht werden 8 Wochen von Zelle I4 bis Zelle BF4 dargestellt. Ändern Sie diese Zellen nicht. Anzeigewoche: Die Bezeichnung steht in Zelle C4. | Projektteam: Julia Kossow, Lena Mertink |  | Anzeigewoche: | 1 |  |  | 2025-07-14 | [6 empty] | 2025-07-21 | [6 empty] | 2025-07-28 | [6 empty] | 2025-08-04 | [6 empty] | 2025-08-11 | [6 empty] | 2025-08-18 | [6 empty] | 2025-08-25 | [6 empty] | 2025-09-01
Die Zellen I5 bis BL5 enthalten die Tagesnummer der Woche für die im Zellenblock oberhalb der einzelnen Datumszellen angezeigten Woche und werden automatisch berechnet. Ändern Sie diese Zellen nicht. Das heutige Datum ist rot (Hex #AD3815) hervorgehoben, vom aktuellen Datum in Zeile 5 die gesamte Datumsspalte hindurch bis zum Ende des Projektplans. | time axis 2025-07-14 to 2025-09-07
Diese Zeile enthält Überschriften für den Projektplan, der darunter dargestellt ist. Navigieren Sie von B6 bis BL6, um sich die Inhalte vorsprechen zu lassen. Der erste Buchstabe jedes Tags der Woche für das Datum oberhalb der Überschrift, beginnend in Zelle I6 und fortlaufend bis Zelle BL6. Alle Projektzeitachsendiagramme werden automatisch basierend auf den eingegebenen Start- und Enddaten mithilfe von bedingten Formaten generiert. Ändern Sie die Inhalte in den Zellen in Spalten nach Spalte I beginnend mit Zelle I7 nicht. | AUFGABE | ZUGEWIESEN AN | FORTSCHRITT | START | ENDE | TAGE | time axis 2025-07-14 to 2025-09-07
Löschen Sie diese Zeile nicht. Diese Zeile ist ausgeblendet, um eine Formel zu schützen, die zum Hervorheben des aktuellen Tags im Projektzeitplan verwendet wird.
Zelle B8 enthält den Beispieltitel „Phase 1“. Geben Sie in Zelle B8 einen neuen Titel ein. Geben Sie in Zelle C8 einen Namen ein, der der Phase zugewiesen wird, wenn diese für Ihr Projekt zutrifft. Geben Sie in Zelle D8 den Fortschritt für die gesamte Phase ein, wenn diese für Ihr Projekt zutrifft. Geben Sie in den Zellen E8 und F8 das Start- und Enddatum für die gesamte Phase ein, wenn diese für Ihr Projekt zutrifft. Das Gantt-Diagramm füllt automatisch die entsprechenden Daten und die entsprechende Schattierung entsprechend dem eingegebenen Fortschritt aus. Um die Phase zu löschen und nur mit Aufgaben zu arbeiten, löschen Sie einfach diese Zeile. | AP 1: Projektplanung / -start
Zelle B9 enthält die Beispielaufgabe „Aufgabe 1“. Geben Sie einen neuen Aufgabennamen in Zelle B9 ein. Geben Sie in Zelle C9 eine Person ein, der die Aufgabe zugewiesen werden soll. Geben Sie in Zelle D9 den Fortschritt der Aufgabe ein. In der Zelle wird eine Statusanzeige angezeigt, die entsprechend der in der Zelle eingegebenen Zahl schattiert wird. Bei einem Fortschritt von 50 % wäre beispielsweise die Hälfte der Zelle schattiert. Geben Sie das Anfangsdatum der Aufgabe in Zelle E9 ein. Geben Sie das Enddatum der Aufgabe in Zelle F9 ein. Von Zelle I9 bis Zelle BL9 wird eine Statusleiste mit einer entsprechenden Schattierung für die eingegebenen Datumsangaben in Blöcken angezeigt. | Projektvorstellung und Vorbereitung Kick-off Meeting | Name | 50% | 2025-07-17 | 2025-07-20 | 4
In den Zeilen 10 bis 13 wird das Muster aus Zeile 9 wiederholt. Wiederholen Sie die Anweisungen aus Zelle A9 für alle Aufgabenzeilen auf diesem Arbeitsblatt. Überschreiben Sie alle Beispieldaten. Ein Beispiel für eine andere Phase beginnt in Zelle A14. Setzen Sie die Eingabe von Aufgaben in den Zellen A10 bis A13 fort, oder wechseln Sie zu Zelle A14, um weitere Informationen zu erhalten. | Kick-off Meeting |  | 60% | 2025-07-20 | 2025-07-22 | 3
| Literaturrecherche |  | 50% | 2025-07-22 | 2025-07-26 | 5
| Exposé-Erstellung |  | 25% | 2025-07-26 | 2025-07-31 | 6
| Wöchentliche Projekttreffen zur Exposé-Erstellung |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-23 | 3
Die Zelle rechts enthält den Beispieltitel „Phase 2“. Sie können jederzeit in Spalte B eine neue Phase erstellen. In diesem Projektplan sind keine Phasen erforderlich. Um die Phase zu entfernen, löschen Sie einfach die Zeile. Zum Erstellen eines neuen Phasenblocks in dieser Zeile geben Sie in der Zelle rechts einen Titel ein. Um der Phase oben weitere Aufgaben hinzuzufügen, geben Sie über dieser Zeile eine neue Zeile ein, und tragen Sie die Aufgabendaten wie in den Anweisungen in Zelle A9 ein. Aktualisieren Sie die Phasendetails in der Zelle rechts basierend auf den Anweisungen in Zelle A8. Navigieren Sie weiter nach unten durch die Spaltenzellen A, um weitere Informationen zu erhalten. Wenn Sie in diesem Arbeitsblatt keine neuen Zeilen hinzugefügt haben, werden Sie sehen, dass in den Zellen B20 und B26 2 weitere Phasenblöcke für Sie erstellt wurden. Navigieren Sie andernfalls durch die Spaltenzellen A, um die zusätzlichen Blöcke zu finden. Wiederholen Sie bei Bedarf die Anweisungen aus den Zellen A8 und A9. | AP 2: Bestandsanalyse und Akteurslandkarte
| Vorbereitung der Bestandsanalyse |  | 50% | 2025-07-22 | 2025-07-26 | 5
| Durchführung der Bestandsanalyse |  | 50% | 2025-07-24 | 2025-07-29 | 6
| Erstellung der Akteurslandkarte |  | 50% | 2025-07-29 | 2025-08-01 | 4
| Vorbereitung Tag der Gesundheit |  | 50% | 2025-07-29 | 2025-07-31 | 3
| Präsentation der Zwischenergebnisse am Tag der Gesundheit |  | 50% | 2025-07-29 | 2025-07-31
| Darstellung der Ergebnisse und Dokumentation |  | 50% | 2025-07-29 | 2025-08-01 | 4
Titelblock für Beispielphase | AP 3: Qualitative Bedarfserhebung
| Festlegung der Rahmenbedingungen der Bedarfserhebung |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-06 | 6
| Analyse der Akteurslandkarte |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 5
| Auswahl der Interviewpartnerinnnen |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-17 | 6
| Erstellung des Interviewleitfadens |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-22 | 5
Qualitative Datenerhebung mittels Leitfadeninterviews
| Prüfung der Interview-Anzahl und Bedarf |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-16 | 5
Titelblock für Beispielphase | AP 4: Auswertung der Bedarfserhebung und Ergebnispräsentation
| Auswertung der Leitfadeninterviews |  |  | Datum | Datum | #VALUE!
| Festlegung der Bedarfsschwerpunkte |  |  | Datum | Datum | #VALUE!
| Darstellung der Ergebnisse und Dokumentation |  |  | Datum | Datum | #VALUE!
Zelle B8 enthält den Beispieltitel „Phase 1“. Geben Sie in Zelle B8 einen neuen Titel ein. Geben Sie in Zelle C8 einen Namen ein, der der Phase zugewiesen wird, wenn diese für Ihr Projekt zutrifft. Geben Sie in Zelle D8 den Fortschritt für die gesamte Phase ein, wenn diese für Ihr Projekt zutrifft. Geben Sie in den Zellen E8 und F8 das Start- und Enddatum für die gesamte Phase ein, wenn diese für Ihr Projekt zutrifft. Das Gantt-Diagramm füllt automatisch die entsprechenden Daten und die entsprechende Schattierung entsprechend dem eingegebenen Fortschritt aus. Um die Phase zu löschen und nur mit Aufgaben zu arbeiten, löschen Sie einfach diese Zeile. | AP 5: Formulierung von Handlungsempfehlungen
Zelle B9 enthält die Beispielaufgabe „Aufgabe 1“. Geben Sie einen neuen Aufgabennamen in Zelle B9 ein. Geben Sie in Zelle C9 eine Person ein, der die Aufgabe zugewiesen werden soll. Geben Sie in Zelle D9 den Fortschritt der Aufgabe ein. In der Zelle wird eine Statusanzeige angezeigt, die entsprechend der in der Zelle eingegebenen Zahl schattiert wird. Bei einem Fortschritt von 50 % wäre beispielsweise die Hälfte der Zelle schattiert. Geben Sie das Anfangsdatum der Aufgabe in Zelle E9 ein. Geben Sie das Enddatum der Aufgabe in Zelle F9 ein. Von Zelle I9 bis Zelle BL9 wird eine Statusleiste mit einer entsprechenden Schattierung für die eingegebenen Datumsangaben in Blöcken angezeigt. | Analyse der Ergebnisse der Bedarfserhebung | Name | 50% | 2025-07-17 | 2025-07-20 | 4
In den Zeilen 10 bis 13 wird das Muster aus Zeile 9 wiederholt. Wiederholen Sie die Anweisungen aus Zelle A9 für alle Aufgabenzeilen auf diesem Arbeitsblatt. Überschreiben Sie alle Beispieldaten. Ein Beispiel für eine andere Phase beginnt in Zelle A14. Setzen Sie die Eingabe von Aufgaben in den Zellen A10 bis A13 fort, oder wechseln Sie zu Zelle A14, um weitere Informationen zu erhalten. | Entwicklung von Lösungsansätzen für (ausgewählte) Bedarfe |  | 60% | 2025-07-20 | 2025-07-22 | 3
| Best-Practice Projekte |  | 50% | 2025-07-22 | 2025-07-26 | 5
| Formulierung von Handlungsempfehlungen |  | 25% | 2025-07-26 | 2025-07-31 | 6
| Darstellung der Ergebnisse und Dokumentation |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-23 | 3
Die Zelle rechts enthält den Beispieltitel „Phase 2“. Sie können jederzeit in Spalte B eine neue Phase erstellen. In diesem Projektplan sind keine Phasen erforderlich. Um die Phase zu entfernen, löschen Sie einfach die Zeile. Zum Erstellen eines neuen Phasenblocks in dieser Zeile geben Sie in der Zelle rechts einen Titel ein. Um der Phase oben weitere Aufgaben hinzuzufügen, geben Sie über dieser Zeile eine neue Zeile ein, und tragen Sie die Aufgabendaten wie in den Anweisungen in Zelle A9 ein. Aktualisieren Sie die Phasendetails in der Zelle rechts basierend auf den Anweisungen in Zelle A8. Navigieren Sie weiter nach unten durch die Spaltenzellen A, um weitere Informationen zu erhalten. Wenn Sie in diesem Arbeitsblatt keine neuen Zeilen hinzugefügt haben, werden Sie sehen, dass in den Zellen B20 und B26 2 weitere Phasenblöcke für Sie erstellt wurden. Navigieren Sie andernfalls durch die Spaltenzellen A, um die zusätzlichen Blöcke zu finden. Wiederholen Sie bei Bedarf die Anweisungen aus den Zellen A8 und A9. | AP 6: Projektabschluss
| Finalisierung des Projektberichtes |  | 50% | 2025-07-22 | 2025-07-26 | 5
| Verfassung des Abschlussberichtes |  | 50% | 2025-07-24 | 2025-07-29 | 6
| Präsentation des Abschlussberichtes und Abschlusstreffen |  | 50% | 2025-07-29 | 2025-08-01 | 4
| Vorbereitung Tag der Gesundheit |  | 50% | 2025-07-29 | 2025-07-31 | 3
| Projektpräsentation am Tag der Gesundheit |  | 50% | 2025-07-29 | 2025-07-31
| Abgabe von Projekt-, Abschlussbericht |  | 50% | 2025-07-29 | 2025-08-01 | 4
Dies ist eine leere Zeile.
Diese Zeile kennzeichnet das Ende des Projektplans. Geben Sie in dieser Zeile NICHTS EIN. Fügen Sie ÜBER dieser Zeile neue Zeilen ein, um mit der Erstellung Ihres Projektplans fortzufahren. | Neue Zeilen ÜBER dieser einfügen
Formulas:
Datum = [Datum]+3
Datum = [Datum, row above]