Hochschule Furtwangen

Studiengang Angewandte Gesundheitsförderung

Fakultät III – Health, Medical & Life Sciences

Sommersemester 2025

Seminar: Projektmanagement

Frau Prof. Dr. rer. Nat. Paola Belloni

Projektplan

Bestands- und Bedarfsanalyse der Förderung von psychischer Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen im Schwarzwald-Baar-Kreis

vorgelegt von:

Julia Waltraud Kossow ()

Lena Isabell Mertink (265253)

Tag der Einreichung: 25.07.2025

Kurzfassung

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	II

Tabellenverzeichnis	II

1	Einleitung und Hintergrund	1

1.1	Psychische Störungen im Kindes- und Jugendalter	1

1.2	Die Rolle psychischer Gesundheit im Kindes- und Jugendalter	2

1.3	Aspekte psychischer Gesundheit im Kindes- und Jugendalter	2

1.4	Maßnahmen, Settings und Akteure	2

2	Zielsetzung	4

3	Methodisches Vorgehen	6

4	Meilensteine	8

5	Erwartete Ergebnisse	10

6	Literaturverzeichnis	11

# Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Meilensteinplan des Research Projektes	9

# Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Forschungsfragen	5

Tabelle 2: Detaillierte Agenda des Research Projektes	8

# Ziel der Arbeit

In Kooperation mit der Kommunalen Gesundheitskonferenz des Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreis verfolgt das Research Projekt das Ziel, Handlungsempfehlungen für Maßnahmen der kommunalen Gesundheitsförderung und Prävention zur Stärkung der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen zu entwickeln. Hintergrund hierfür bildet die Zuständigkeit der Landratsämter für die Gesundheitsförderung und Prävention in den Landkreisen (Landkreistag Baden-Württemberg 2025).

Als Grundlage für die angestrebten Handlungsempfehlungen soll zunächst eine umfassende Bestandsanalyse durchgeführt werden, um die relevanten Akteure des Schwarzwald-Baar-Kreises im Bereich der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen möglichst vollständig zu identifizieren. Die Bestandsanalyse soll in Form einer Akteurslandkarte dargestellt werden. Weiterhin knüpft eine nachfolgende Bedarfsanalyse an diese Ergebnisse an, sodass Angebotslücken und -defizite sowie aktuelle Bedarfe sichtbar gemacht werden und daraufhin fundierte und zielgerichtete Handlungsempfehlungen für die Kommunale Gesundheitskonferenz formuliert werden können. Der Fokus der Arbeit liegt dabei explizit auf unspezifischen Angeboten und Maßnahmen der Prävention und Gesundheitsförderung hinsichtlich der allgemeinen psychischen Gesundheit. Die  Behandlung psychischer Erkrankungen wird nicht thematisiert. Kurative Aspekte werden lediglich in der Bestandsanalyse berücksichtigt, da die Ergebnisse einen möglichst vollständigen Überblick über die Akteure im Schwarzwald-Baar-Kreis bieten sollen, um diese in späteren Maßnahmen zu beteiligen. Weiterhin sollen die Ergebnisse der Bestandsanalyse zukünftig als Ausgangspunkt für weiterführende Projekte dienen.

Für die dargestellten Projektziele und -abschnitte werden die folgenden Forschungsfragen formuliert:

Tabelle 1: Forschungsfragen

Bestandsanalyse GF, GV, P

- Welche Akteure arbeiten im Schwarzwald-Baar-Kreis in der Förderung der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen... - kurativ? - im Bereich der Bewegung und körperlichen Aktivität? - im Bereich der gesunden Ernährung? - im Bereich der psychosozialen Unterstützung und Resilienzförderung? - im Bereich der sozialen Teilhabe und Gemeinschaft? - in den Bereichen Schlaf und Entspannung? - im Bereich der Kreativität und Selbstverwirklichung? - im Bereich des Naturerlebens?

- Welche Projekte und Angebote aus den Bereich b) bis h) (s. Frage 1.) zur Förderung psychischer Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen finden im Schwarzwald-Baar-Kreis statt?

Bedarfsanalyse GF, P

In welchen regionalen Bereichen gibt es hinsichtlich der Akteure, Projekte und Angebote der Förderung psychischer Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen des Schwarzwald-Baar-Kreises Defizite?

Welche Bedarfe bestehen zur Förderung oder Verbesserung der Förderung psychischer Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen des Schwarzwald-Baar-Kreises?

Formulierung von Handlungsempfehlungen GF, P

Welche Best-Practice Projekte und Angebote zur Förderung psychischer Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen gibt es in Deutschland für den identifizierten Bedarfsbereich des Schwarzwald-Baar-Kreises?

Welche identifizierten Projekte und Angebote zur Förderung psychischer Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen können wie und mit welchen Akteuren im Schwarzwald-Baar-Kreis als Orientierung dienen?

GF: Gesundheitsförderung; GV: Gesundheitsversorgung; P: Prävention

Das geplante Projekt kann als umfangreiche Informationsgrundlage und Ausgangspunkt für konkrete Maßnahmen einen Beitrag dazu leisten, die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen durch kommunale gesundheitsfördernde und präventive Angebote zu erhalten und zu verbessern und somit dem zunehmenden Versorgungsbedarf frühzeitig entgegenzuwirken.

# Zusammensetzung des Projektteams

# Projektplanung

In Folien: Projektplanung und Parameter für Arbeitspakete!