Hochschule Furtwangen

Studiengang Angewandte Gesundheitsförderung

Fakultät III – Health, Medical & Life Sciences

Sommersemester 2025

Seminar: Projektmanagement

Frau Prof. Dr. rer. nat. Paola Belloni

Projektplan

Bestands- und Bedarfsanalyse der Förderung von psychischer Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen im Schwarzwald-Baar-Kreis

vorgelegt von:

Julia Waltraud Kossow (269908)

Lena Isabell Mertink (265253)

Tag der Einreichung: 25.07.2025

Kurzfassung

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	2

Tabellenverzeichnis	2

1	Ziel der Arbeit	3

2	Zusammensetzung des Projektteams (LENA)	5

3	Projektplanung (JULIA)	5

- Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Meilensteinplan des Research Projektes	9

- Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Forschungsfragen	5

Tabelle 2: Detaillierte Agenda des Research Projektes	8

Ziel der Arbeit

In Kooperation mit der Kommunalen Gesundheitskonferenz des Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreis verfolgt das Research Projekt das Ziel, Handlungsempfehlungen für Maßnahmen der kommunalen Gesundheitsförderung und Prävention zur Stärkung der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen zu entwickeln. Hintergrund hierfür bildet die Zuständigkeit der Landratsämter für die Gesundheitsförderung und Prävention in den Landkreisen (Landkreistag Baden-Württemberg 2025).

Als Grundlage für die angestrebten Handlungsempfehlungen soll zunächst eine umfassende Bestandsanalyse durchgeführt werden, um die relevanten Akteure des Schwarzwald-Baar-Kreises im Bereich der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen möglichst vollständig zu identifizieren. Die Bestandsanalyse soll in Form einer Akteurslandkarte dargestellt werden. Weiterhin knüpft eine nachfolgende Bedarfsanalyse an diese Ergebnisse an, sodass Angebotslücken und -defizite sowie aktuelle Bedarfe sichtbar gemacht werden und daraufhin fundierte und zielgerichtete Handlungsempfehlungen für die Kommunale Gesundheitskonferenz formuliert werden können. Der Fokus der Arbeit liegt dabei explizit auf unspezifischen Angeboten und Maßnahmen der Prävention und Gesundheitsförderung hinsichtlich der allgemeinen psychischen Gesundheit. Die Behandlung psychischer Erkrankungen wird nicht thematisiert. Kurative Aspekte werden lediglich in der Bestandsanalyse berücksichtigt, da die Ergebnisse einen möglichst vollständigen Überblick über die Akteure im Schwarzwald-Baar-Kreis bieten sollen, um diese in späteren Maßnahmen zu beteiligen. Weiterhin sollen die Ergebnisse der Bestandsanalyse zukünftig als Ausgangspunkt für weiterführende Projekte dienen.

Für die dargestellten Projektziele und -abschnitte werden die folgenden Forschungsfragen formuliert:

Tabelle 1: Forschungsfragen

Bestandsanalyse GF, GV, P

- Welche Akteure arbeiten im Schwarzwald-Baar-Kreis in der Förderung der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen... - kurativ? - im Bereich der Bewegung und körperlichen Aktivität? - im Bereich der gesunden Ernährung? - im Bereich der psychosozialen Unterstützung und Resilienzförderung? - im Bereich der sozialen Teilhabe und Gemeinschaft? - in den Bereichen Schlaf und Entspannung? - im Bereich der Kreativität und Selbstverwirklichung? - im Bereich des Naturerlebens?

- Welche Projekte und Angebote aus den Bereich b) bis h) (s. Frage 1.) zur Förderung psychischer Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen finden im Schwarzwald-Baar-Kreis statt?

Bedarfsanalyse GF, P

In welchen regionalen Bereichen gibt es hinsichtlich der Akteure, Projekte und Angebote der Förderung psychischer Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen des Schwarzwald-Baar-Kreises Defizite?

Welche Bedarfe bestehen zur Förderung oder Verbesserung der Förderung psychischer Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen des Schwarzwald-Baar-Kreises?

Formulierung von Handlungsempfehlungen GF, P

Welche Best-Practice Projekte und Angebote zur Förderung psychischer Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen gibt es in Deutschland für den identifizierten Bedarfsbereich des Schwarzwald-Baar-Kreises?

Welche identifizierten Projekte und Angebote zur Förderung psychischer Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen können wie und mit welchen Akteuren im Schwarzwald-Baar-Kreis als Orientierung dienen?

GF: Gesundheitsförderung; GV: Gesundheitsversorgung; P: Prävention

Das geplante Projekt kann als umfangreiche Informationsgrundlage und Ausgangspunkt für konkrete Maßnahmen einen Beitrag dazu leisten, die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen durch kommunale gesundheitsfördernde und präventive Angebote zu erhalten und zu verbessern und somit dem zunehmenden Versorgungsbedarf frühzeitig entgegenzuwirken.

Zusammensetzung des Projektteams (LENA)

Zwei Studierende des Master-Studienganges Angewandte Gesundheitsförderung (Julia Kossow (B.Sc.) und Lena Mertink (B.Sc.) Recherche, Bestandserhebung, Bedarfserhebung, Formulierung der Handlungsempfehlungen, Dokumentation, Berichterstattung und Präsentation der Ergebnisse), zwei hochschulinterne kontinuierliche Beratung über alle Projektabschnitte & Betreuung (Prof. Dr. Melanie Schnee & Juliana Dlugosch (M.Sc.) & zwei Mitarbeiterinnen des Projektpartners der kommunalen Gesundheitskonferenz (Regina Lechmann (B.Sc.) & Sabrina Ruhl, Auftrag- und Impulsgeber, Supervision, Ressourcen wie Einwohnerdatenbanken/Zahlen/Verwaltungsvorgänge). Teamzusammensetzung und Größe ausschlaggebend für Ziele und Möglichkeiten. Homogenes Team (Ähnlicher professioneller Hintergrund mit unterschiedlichen Expertisen und Aufgabengebiete, somit verschiedene Perspektiven und Hintergründe). Heterogen im Sinne der Positionen/Aufgabenverteilung, da wir „nur“ studis sind und lernen soll.

Projektpartner regelmäßige Treffen einmal im Monat

HFU-Intern zweiwöchentlich

JK & LM wöchentlich

Projektplanung (JULIA)

Für die Erhebung der kurativen Akteure wird eine kleine Übersicht vom Landratsamt (LRA) verwendet. Um die präventiven Akteure zu recherchieren, wird das Internet verwendet. Quellen sind hier DESTATIS, das Handelsregister und die Webauftritte der Städte, Gemeinden und Vereine. Der HFU-interne Zugang zur Datenbank Pubmed dient der Literaturrecherche. Vom LRA erhält das Projekt Daten zu Bevölkerungszahlen der zu betrachtenden Orte. Basierend auf der Akteurslandkarte wird ein eigener Interviewleitfaden erstellt. Über teils neue, teils bestehende Kontakte werden 4 - 8 Interviewpartner gesucht. Mittels dieser Informationen wird ein Bedarf abgeleitet. Aus den Ergebnissen des Bestandes, des Bedarfes und der Literatur wird die Basis für die Recherche von Best-Practise-Modellen trianguliert. Mithilfe des Projektpartners werden die Übertragungsmöglichkeiten dieser Modelle auf den eigenen Bedarf ausgelotet.

Im Anschluss sollen Handlungsempfehlungen formuliert werden und im Endbericht des Projektes an das LRA übergeben werden.

Das Projekt läuft ein Jahr (zwei Semester), Details siehe Arbeitstabelle. Die Kosten können durch die besondere Projektform als Research-Project nicht seriös bestimmt werden, da der Stundenanteil der bezahlten Projektmitarbeiterinnen nicht quantifiziert werden kann. Hinzu kommen lediglich die Druckkosten der Plakate für die Ergebnispräsentation von insgesamt 15 €. Eine besondere Verpflegung der Projektpartner erfolgt nicht, bei Treffen in Präsenz wird Wasser aus dem Wasserspender und Kaffee der Fakultät  zur Verfügung gestellt.

Wie jedes Projekt gibt es auch hier Risiken. Durch die geringe Teamgröße verzögert eine Erkrankung oder eine andere Art „Ausfall“ den Verlauf des Projektes unter Umständen enorm. Deshalb werden in jeder Projektphase Zeitpuffer eingeplant. Ein Risiko besteht auch darin, dass die Zielsetzung & Erwartungshaltung  des Projektpartners unklar ist. Hierfür sind für den Beginn mehr Treffen und Absprachen eingeplant. Möglicherweise können nicht alle Akteure erfasst werden, wenn sie beispielsweise keinen Internetauftritt haben oder dort die entscheidenden Inhalte nicht zu finden sind. Auch kann es passieren, dass ein Akteur unberechtigt aufgenommen wird, widersprüchliche oder fehlende Informationen über die Akteure erfasst werden. Dies wird in Kauf genommen, da die Datenbank in ihrem Inhalt grundlegend dynamisch ist und regelmäßig aktualisiert werden muss. Vereine können sich umbenennen oder auflösen, Vorstände und Ansprechpartner wechseln. In der Akquise der Interviewpartner kann es zu Schwierigkeiten kommen, da sich diese Personen auf das Interview auch thematisch einlassen und sich Zeit nehmen müssen. Um den Kreis der potentiellen Personen weit zu halten, wird auch auf Kontakte der HFU und des LRAs zurück gegriffen. Es wird angenommen, dass hier die Bereitschaft potentiell größer ist. Um das Risiko des geringen Informationsgehaltes dieser Interviews zu reduzieren, wird ein Leitfaden erstellt, der mit dem gesamten Projektteam vor der Durchführung besprochen wird. Schwerpunkte des Projektes sind nur schwer seriös bestimmbar. Das Thema psychische Gesundheit ist sehr komplex. Je nach Setting hat das LRA nur begrenzte Möglichkeiten zur Intervention. Das Setzung von Schwerpunkten muss deshalb evtl. vom LRA übernommen werden. Dies wird sich im Verlaufe des Projektes herauskristallisieren

Bei diesem Projekt gilt es zu beachten, dass der  Aufbau der Datenbank & der verwendete Interview-Leitfaden kein validierten Instrumente sind, sondern für das Projekt entwickelt wurden. Die Recherche ist rein internetbasiert, es wurde kein Kontakt mit den Vereinen aufgenommen.