Campus Day

Arbeitspakete

Ziele:

- MA Akquise

- Studierenden Akquise

- Vernetzung mit potentiellen Partnern für Forschung, Thesis, Praxissemester

Anwesende:

- Eigene MA

- Studierende

- Externe

- Aussteller (AG, Partner, etc.)

Arbeitspakete (thematischabgeschlossene Einheiten, beendet mit Meilenstein)

AP 0: Marketing (AP verteilt über gesamten Planungs-Prozess)

- Save the Date (Semesterbeginn)

- Ausstellerliste veröffentlichen und Drucken(sobald bekannt)

- Werbung über verschiedene Kanäle: HFU HP, soziale Medien, interne Mailverteiler, Mailverteiler mit bisherigen Partnern, regionale Zeitungen, Zeitungen in best. Zielregionen, regionale Agentur für Arbeit, Gymnasien, Berufskollegs

Abschluss mit Meilenstein:

AP 1: Räumliche Gegebenheiten prüfen -> Entscheidung über Ausstellerzahl, Besucherzahl, Auswahl der Räumlichkeiten/Campus Gebäude

- Toiletten

- Still-, Wickelmöglichkeiten

- Parkplätze

- Garderobe

- Zur Verfügung stehende Räume

- Stromversorgung für Stände (Steckdosenanzahl, Netzleistung)

- Klärung der Standgrößen, die angeboten werden können -> Preise

AP 2: Ausstellerakquise (teils parallel mit AP1)

- Auswahl potenzieller Aussteller

- Zusammentragen aktueller Kontaktdaten

- Formulierung von Anschreiben

- Kontaktaufnahme

- Anmeldung und Vertrag der Aussteller

- Zusätzliche Abklärung Bedarf von Gesprächsecken, Räumen für Einzelgespräche für Aussteller

AP 3: Aufbauorganisation (konsekutiv ab Anmeldeschluss für Aussteller)

- Raumorganisation

- Organisation von Tischen, Stromversorgung, etc. für Aussteller (laut Anmeldung)

- Stühle für Besucher

- Garderobe Räumlichkeit, Kleiderständer, Marken

- Catering-Räume, separat für Aussteller und Besucher

- Verfügbarkeit von Gesprächsecken, Räumen für Einzelgespräche für Aussteller

AP 4: Verpflegung (gleichzeitig mit AP 3, sobald Anzahl der Aussteller bekannt)

- Catering-Angebote einholen (intern, extern)

- Auswahl und Vertragsabschluss

- Hygiene-Unterweisung für interne MA im Catering

- Geschirr-Bedarf planen und organisieren (je nach Caterer)

- Getränkeangebote einholen und bestellen

- Kaffeeversorgung HFU

- Sonstiger Bedarf (Servietten, Stehtische, Tischdecken, Einweghandschuhe)

AP 5: Personelle Planung

- MA organisieren und einteilen für Catering (je nach Catering – Aufwand – MA Anzahl)

- HiWis Parkplatzeinweisung

- HiWis Auf-, Abbauhilfe

- Studienbotschafter der Studiengänge mit eigenen Ständen

- Technische Dienste

- Sicherheitsbeauftragte für Brandschutz, Fluchtwege etc.

- Ansprechpartner vor Ort am Campus Day

- Reinigungspersonal wg. erhöhtem, verzögertem Reinigungsaufwand

Meilensteine:

- Definition des Projekt- und Veranstaltungsrahmens

  - Veranstaltungsrahmen (Zeit, Umfang, Ziel, Zielgruppe)

  - Budgetplanung (Personell, Finanziell, Sponsoren)

  - Rollenerteilung, Aufgabenverteilung im Projektteam

  - Save the Date Marketing

- Finale Ausstellerliste

  - Kontaktaufnahme Aussteller

  - Kontaktdaten

  - Anmeldung

  - Zusätzliche Bedarfsabklärung

  - Ausstellerliste veröffentlichen